## Planning détaillé
ACTIONS LIFE 2016 IP BE-REEL! | [10 empty] | PLANNING
[8 empty] | 2017 |  |  | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
[8 empty] | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
C3 | Action de démonstration et de bonnes pratiques dans différentes communes axées sur l'utilisation des outils de diagnostic, de conseil et de soutien développés par la Région Wallonne | 1046500 | 0 | 451500 | Project manager in cities | 545000 | 50000
ACTION PILOTE | Mise au point du contenu de l’appel à projets et de la convention qui décrivent les engagements de la Région et des villes participantes et de l’Arrêté ministériel / Promotion de l’appel à projets auprès des communes | bar: 2018 4 to 2019 2
Lancement de l’appel à projets auprès des communes possédant un Plan d’Action pour l’Energie Durable / Poursuite de la promotion de l’appel à projets auprès des communes | bar: 2018 9; 2019 2 to 2019 6
Clôture de l’appel à projet | bar: 2019 6; 2019 9 to 2019 10
Analyse des candidatures / sélection des villes / rédaction des arrêtés | bar: 2019 7 to 2019 8; 2019 10 to 2019 11
Notification des résultats / séminaire de démarrage | bar: 2019 11
| Engagement du personnel communal |  |  | 451500€ en 2019 | bar: 2019 9 to 2019 10; 2019 12 to 2020 2
Promotion sur le territoire communal / Séances d’information | bar: 2020 3 to 2020 5
Réalisation des 100 quickscans / Accompagnement / Rédaction d’un rapport de synthèse | bar: 2020 4; 2020 6 to 2021 6
Rapport intermédiaire trimestriel | bar: 2020 8
Validation par la Région | bar: 2020 4; 2020 11; 2021 3
| Rédaction et lancement d'un marché public pour la réalisation de 30 feuilles de routes |  |  |  |  | 495000€ en 2020 | bar: 2020 8 to 2021 3
Réalisation des 30 feuilles de route / Accompagnement / Rédaction d’un rapport de synthèse / Courrier aux porteurs de projets pour inviter à déposer un dossier de candidature | bar: 2020 2; 2021 4 to 2021 12
Rapports intermédiaires trimestriels | bar: 2021 8
Rédaction d’un rapport de synthèse | bar: 2020 2; 2021 10; 2021 12
Courrier aux propriétaires des projets sélectionnés pour les inviter à déposer un dossier de candidature | bar: 2021 7 to 2021 10
Clôture de la réception des dossiers de candidature et rédaction d’un rapport présentant la sélection de 10 projets | bar: 2021 11
Validation par la Région | bar: 2021 12
Notification des résultats aux propriétaires | bar: 2022 1
| Réalisation des travaux / Accompagnement par les professionnels / Accompagnement des communes / rapports intermédiaires sur l’état d’avancement des travaux / Alimentation du passeport bâtiment / Rédaction d’un rapport de synthèse après travaux / Libération des subsides sur base des travaux réalisés / Séances d’information en vue de disséminer les résultats |  |  |  |  | 50000€ en 2024 (monitoring) | 50000€ en 2024 (capteurs) | bar: 2022 3 to 2024 2
Rapports intermédiaires semestriels | bar: 2022 8; 2023 2; 2023 8
Test du “passeport bâtiment” | bar: 2022 1; 2022 3 to 2024 2
Rapport de synthèse global | bar: 2021 7; 2024 4 to 2024 5
Enquête auprès des communes wallonnes pour évaluer les moyens à mettre en place pour une large diffusion des outils | bar: 2024 4
Organisation d’un séminaire de clôture/Enquête de sensibilisation à l’action des communes wallonnes | bar: 2024 9
A livraison du quickscan 04/2020 | [7 empty] | 2017 12: Planning initial
B maintenance quickscan
C livraison feuille de route 02/2020 | [7 empty] | 2017 12: En avance
D maintenance feuille de route
E livraison passeport bâtiment 01/2022 | [7 empty] | 2017 12: A temps
F maintenance passeport bâtiment
X Budget à engager | [7 empty] | 2017 12: En retard